**北京语言大学第三十九届运动会方案**

1. **本届运动会的指导思想**

本届运动会的指导思想是：为响应我国将全民健身上升为国家战略的重要部署，营造重视体育、支持体育、参与体育的校园体育文化氛围，促进北京语言大学校园体育活动的开展，提高全体教职工、学生的健康水平，在学校内不断树立“健康校园体育文化”的指导思想，宣传“每天锻炼一小时，健康工作50年”的运动健康理念。通过大力开展健康、活泼、向上的体育活动，掀起我校春季体育活动高潮。

1. **运动会名称、时间及地点**

 （一）名称：北京语言大学第三十九届运动会

 （二）时间及地点：2019年4月19日（周五）全天，上午8点在我校田径场举行。

1. **主题**

我运动、我快乐、我锻炼、我提高。

1. **运动会前后体育活动月（4-5月）竞赛活动**

 （一）2019年4月11日北京语言大学健美操&炫舞大赛。

（二）2019年4月12日北京语言大学第三届学生太极拳比赛。

 （三）2019年5月初北京语言大学篮球赛。

（四）2019年5月初2019年北京语言大学游泳比赛。

（五）2019年5月底北京语言大学排球赛。

1. **本届运动会筹备工作及其任务**

 （一）学校办公室校办负责有关领导及来宾的邀请、接待和撰写领导发言稿工作及大会主持工作。

 （二）教务处负责调整上课时间。

 （三）国际学生管理处负责留学生入场式及参赛工作，各留学生院系协助配合。

1、运动员代表发言。

2、留学生护旗方队的组织工作，持各国国旗、穿本国民族服装。即汉语学院70人，汉语进修学院40人。

（四）学生处负责国旗队训练工作。

 （五）校工会负责大会入场式、广播操的评比，裁判队伍由各大单位各出1人，组成裁判小组。

（六）体育教学部负责运动会的相关竞赛工作。

 1、制订运动会筹备方案和运动会规程。

 2、大会的竞赛编排、裁判的组织、开幕式节目表演的训练和奖品奖状的准备及发放。

 3、红旗仪仗队的训练工作（信息科学学院24人）。

 4、引导员的训练工作、广播操小教员的培训工作。

 5、负责校旗队、校徽队的训练工作。

 (七) 党委宣传部负责组织宣传队伍、邀请报社、电视台记者、悬挂大会横幅、大会中稿件的组织和宣传及大会的广播。

 （八）教育技术与资源管理中心负责摄影、录像，入场式及大会音乐的播放、扩音器的安装。

 （九）后勤服务集团、资产管理处负责主席台及大会会场、观众看台的布置：

 1、桌子30张，椅子200把。

 2、比赛当天体育馆内检录场地的布置（长条凳8个）。

 3、悬挂彩旗（彩旗90面）。

 4、洗澡、开饭、班车时间的调整。

 5、大会所需项目器材的制作及裁判台、场地维修（投掷区抵止板、跳板的维修及更换）。

 6、大会当天派2名工人协助场地器材组工作、负责打开操场东南侧大门。

 7、操场的清洗、整理、翻沙坑及旗杆升降装置的检修工作。

 8、准备急救备用车辆。

 9、协调各单位小型运动会场地及时间。

 10、周四晚6:00负责清场。

 （十）校医院负责配备医护人员2人，受伤人员救助工作。

 （十一）保卫处负责大会会场内外全天的秩序及安全、场地周边车辆含自行车和电动车的指挥及停放（会场周边严禁停放各类车辆）、突发事件的预案和指挥。

1. **开幕式方案**

 （一）开幕式的时间：2019年4月19日（周五）上午8：00开始。

 （二）开幕式程序：

1、4月19日上午7：40，各单位按指定位置集合队伍。

2、裁判员、运动员入场。

3、升国旗、奏国歌。

4、介绍来宾。

5、校领导宣布大会开幕（校办）。

6、校领导致开幕词（校办）。

7、运动员代表发言（进修学院）。

8、裁判员代表宣誓（体育教学部）。

9、裁判员、运动员退场。

 （三）开幕式表演

1、集体广播操表演（全体师生）。

2、舞龙舞狮表演（体育教学部）。

3、炫舞青春表演（体育教学部）。

4、集体太极拳表演（体育教学部）。

 （四）入场式队伍序列和人数的规定

1、国旗、校徽、校旗（22人）。

 2、留学生护旗方队（110人）、红旗仪仗队（信息科学学院24人）。

 3、裁判员方队（24人）。

 4、各单位运动员方队按学校编排的次序入场（30-34人）。

* 1. **筹备工作的几点要求**

 （一）各单位领导要高度重视本次运动会，在开好本单位运动会和系列体育活动的基础上，做好选拔、组队和训练工作。在体育活动和训练中，要带领队员进行热身，合理安排运动量，确保安全，杜绝各种意外事故的发生。

 （二）为体现我校以留学生为主的特色，历届各留学生院系为我校运动会做出了很大贡献，希望各留学生院系在本次运动会上要继续做好留学生的选拔、报名与参赛工作。

 （三）入场式队伍要求：

 （1）领队、旗手各1人，其余人数女前、男后、矮前、高后，成4路 x7或8排=28或32人方队入场（田径跑道）。

 （2）入内场（南侧足球门后）时4路纵队变成2路，广播操开始时领队退场。

 （3）小单位的入场方队人数，不得少于本单位人数的50％。

 （四）各单位的服装干净整齐，队伍通过主席台时可进行表演，表演纳入入场式评分中，但停留时间不得超过1分钟，如超1分钟将从入场式总分内扣除相应分数。

 （五）各单位应根据开幕式的具体要求，结合本单位的优势，在入场式队伍的组织形式上，力求创新、活泼、积极向上，充分展示本单位教职工、学生的精神风貌。

 1、各单位要积极做好所承担的筹备工作任务，各守其职，按时完成任务。

 2、各单位组织好小型运动会，所需器材提前向体育教学部申请（姚强:82303076）。

（六）本次大会设最佳参赛组织奖，奖项由各单位入场式广及播操，参赛率（实际比赛人数/报名人数），小型运动会，运动会期间的观众情况及投稿和播放数量组成。

**八、工作日程安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **时间** | **内容** | **负责单位****及地点** |
| 3月6日-3月13日 |  | 体育运动委员会制订运动会方案 | 体育馆201 |
| 3月13日-4月18日 |  | 各单位小型运动会 | 各单位操场 |
| 3月13日-4月18日 |  | 各单位训练入场式队伍；练习广播操及比赛项目；训练红旗仪仗队，国旗、校旗、会徽护卫队，引导员，大会裁判员和表演项目。 | 各单位操场 |
| 3月27日（周三） | 8:30 | 第三十九届运动会筹备工作会议（地点：综合楼1006会议室） | 各单位负责人 |
| 3月29日（周五） |  | 1、周五前各单位上报大会广播操裁判员2、周五前各单位上报运动会负责人和具体组织者名单 | 校工会 体育馆203 （姚强） |
| 4月2日（周二） | 13:00 | 第三十九届运动会报名培训（可扫码微信群，在群内下发报名盘，不使用微信者自带U盘会后拷贝报名表） | 体育馆218（刘英） |
| 4月3日（周三） | 13:00 | 各单位广播操小教员培训 | 体育馆204（刘颖） |
| 4月8、12日 | 16:00 | 大会裁判培训 | 体育教学部各裁判组 |
| 4月9日（周二） | 13:00-13:30 | 各单位上交报名表（报名截止日期前将报名盘提交到微信群中即可，不使用微信者自带U盘提交至体育馆203） | 体育教学部（刘英） |
| 4月10日（周三）-16日（周二） | 全天 | 竞赛编排工作、场地器材等准备工作 | 体育教学部后勤集团 |
| 4月17日（周三） | 14:00-17:00 | 领取北京语言大学第三十九届运动会秩序册 | 体育馆203 |

北京语言大学体育运动委员会

二零一九年三月六日